## Feuille1
TÂCHE	DÉTAILS	DESCRIPTION	QUI	TEMPS ESTIMÉ	TEMPS PASSÉE	RESTE À FAIRE
Base de données	Créer table ville	Stocker les villes sinistrées	Tous	2	0	2
Base de données	Créer table besoin	Type_id, prix unitaire fixe, quantité, ville_id	Tous	2	0	2
Base de données	Créer table don	Type_id, quantité, date de saisie	Tous	2	0	2
Base de données	Créer table dispatch	Relation don_id, besoin_id, quantité_dispatch, date_dispatch	Tous	3	0	3
Base de données	Créer table type	libelle	Tous	2	0	2
CRUD	Ajouter ville	Formulaire + insertion BD	Harry	5	0	5
CRUD	Ajouter besoin	Formulaire + validation prix fixe	Harry	5	0	5
CRUD	Ajouter don	Formulaire avec date automatique	Harry	5	0	5
CRUD	Lister besoins	Afficher besoins avec quantité restante	Harry	5	0	5
CRUD	Lister dons	Afficher dons avec quantité restante	Harry	5	0	5
Dispatch	Requête besoins non satisfaits	Filtrer par type et quantité restante > 0	Juan	5	0	5
Dispatch	Requête dons non utilisés	Quantité restante > 0	Juan	5	0	5
Dispatch	Tri des dons	Trier dons et besoins par date ASC	Juan	5	0	5
Dispatch	Algorithme dispatch	Allouer min(quantité besoin, quantité don)	Juan	5	0	5
Dispatch	Insertion dispatch	Enregistrer chaque allocation	Juan	5	0	5
Dispatch	Mise à jour quantités	Mettre à jour quantité restante don/besoin	Juan	5	0	5
Dashboard	Vue par ville	Afficher besoins totaux, satisfaits et restants	Mihaja	5	0	5
Dashboard	Afficher dons attribués	Via jointure table dispatch	Mihaja	5	0	5
Dashboard	Indicateurs globaux	Total dons reçus, total distribué, reste global	Mihaja	5	0	5
Configuration	Créer une table/config pour le taux de frais d'achat
Configuration	Créer une page pour modifier le taux de frais
Configuration	Appliquer le taux de frais dans les calculs
Gestion des achats	Créer la table achat
Gestion des achats	Définir champs achat (ville, produit, quantité, prix unitaire, total, frais, total final, date)
Gestion des achats	Créer formulaire d'achat
Gestion des achats	Calcul total = quantité * prix_unitaire
Gestion des achats	Calcul total final = total + (total * taux_frais)
Gestion des achats	Déduire l'achat du don en argent
Gestion des achats	Déduire l'achat du besoin restant
Regle d'erreur	Vérifier si le besoin existe encore dans les dons restants
Regle d'erreur	Afficher message d'erreur si besoin encore présent
Liste des achats	Afficher liste des achats
Liste des achats	Filtrer les achats par ville
Liste des achats	Filtrer les achats par type (nature/materiaux)
Liste des achats	Afficher total des achats par ville
Besoins restants	Afficher besoins restants par ville
Besoins restants	Bouton acheter depuis besoins restants
Besoins restants	Vérifier solde don en argent avant achat
Simulation	Créer bouton simuler
Simulation	Simulation sans modifier la base
Simulation	Afficher résultat de la simulation
Simulation	Créer bouton valider
Simulation	Dispatch réel avec écriture en base
Recapitulation	Calcul besoins totaux (montant)
Recapitulation	Calcul besoins satisfaits (montant)
Recapitulation	Calcul besoins restants (montant)
Recapitulation	Créer bouton actualiser en Ajax
Recapitulation	Actualisation sans recharger la page
Calculs globaux	Calcul montant total des besoins
Calculs globaux	Calcul montant total des dons
Calculs globaux	Calcul montant utilisé pour achats
Calculs globaux	Calcul montant restant
Securite	Vérifier stock besoin >= quantité achetée
Securite	Vérifier argent >= coût achat
Securite	Utiliser transaction (rollback si erreur)
Securite	Afficher messages d'erreur clairs
Interface	Créer boutons simuler/valider/acheter
Interface	Affichage groupé par ville
Interface	Couleur vert pour satisfait
Interface	Couleur rouge pour restant