## Feuille1
TÂCHE | DÉTAILS | DESCRIPTION | QUI | TEMPS ESTIMÉ | TEMPS PASSÉE | RESTE À FAIRE
Base de données | Créer table ville | Stocker les villes sinistrées | Tous | 2 | 0 | 2
Base de données | Créer table besoin | Type_id, prix unitaire fixe, quantité, ville_id | Tous | 2 | 0 | 2
Base de données | Créer table don | Type_id, quantité, date de saisie | Tous | 2 | 0 | 2
Base de données | Créer table dispatch | Relation don_id, besoin_id, quantité_dispatch, date_dispatch | Tous | 3 | 0 | 3
Base de données | Créer table type | libelle | Tous | 2 | 0 | 2
CRUD | Ajouter ville | Formulaire + insertion BD | Harry | 5 | 0 | 5
CRUD | Ajouter besoin | Formulaire + validation prix fixe | Harry | 5 | 0 | 5
CRUD | Ajouter don | Formulaire avec date automatique | Harry | 5 | 0 | 5
CRUD | Lister besoins | Afficher besoins avec quantité restante | Harry | 5 | 0 | 5
CRUD | Lister dons | Afficher dons avec quantité restante | Harry | 5 | 0 | 5
Dispatch | Requête besoins non satisfaits | Filtrer par type et quantité restante > 0 | Juan | 5 | 0 | 5
Dispatch | Requête dons non utilisés | Quantité restante > 0 | Juan | 5 | 0 | 5
Dispatch | Tri des dons | Trier dons et besoins par date ASC | Juan | 5 | 0 | 5
Dispatch | Algorithme dispatch | Allouer min(quantité besoin, quantité don) | Juan | 5 | 0 | 5
Dispatch | Insertion dispatch | Enregistrer chaque allocation | Juan | 5 | 0 | 5
Dispatch | Mise à jour quantités | Mettre à jour quantité restante don/besoin | Juan | 5 | 0 | 5
Dashboard | Vue par ville | Afficher besoins totaux, satisfaits et restants | Mihaja | 5 | 0 | 5
Dashboard | Afficher dons attribués | Via jointure table dispatch | Mihaja | 5 | 0 | 5
Dashboard | Indicateurs globaux | Total dons reçus, total distribué, reste global | Mihaja | 5 | 0 | 5